湖北省“年轻干部成长工程”（教育管理类）

实 施 方 案

按照全省“年轻干部成长工程”的总体部署，拟于2013年上半年组织实施教育管理类“年轻干部成长工程”。现提出如下工作方案：

一、目标任务

教育管理类“年轻干部成长工程”，主要以适应教育改革与发展需要，建设科教强省为目标，着眼于提高治校办学和教育行政管理能力，培养一批懂教育、善管理的教育管理干部队伍，为加强全省教育系统领导干部队伍建设储备新生力量。人选对象主要以培养省、市（州）教育部门和所属院校领导班子后备人选和分管教育工作的市（州）、县（市、区）党政领导班子后备人选为重点。

省一级主要选拔培养省直教育部门和省属院校领导班子后备人选、市（州）分管教育工作的党政领导班子后备人选，计划分教育行政管理和高等院校管理两个班，共选拔120名左右重点培养对象。

市（州）一级主要选拔培养市（州）直教育部门和市属学校领导班子后备人选、县（市、区）分管教育工作的党政领导班子后备人选。每个市（州）选拔40名左右重点培养对象，市（州）一级共计选拔500名左右重点培养对象。

县（市、区）一级主要选拔培养县（市、区）直教育部门和县（市、区）属学校领导班子后备人选。每个县（市、区）选拔30名左右重点培养对象，县（市、区）一级共计选拔3000名左右重点培养对象。

二、省一级选拔培养工作

（一）选拔范围

省内党政机关及教育管理部门、大专院校中具有教育行政管理工作经历并适合从事教育行政（或院校）领导工作的有关人员。

（二）资格条件

选拔对象必须符合《党政领导干部选拔任用工作条例》第六条规定的六项基本条件，同时符合下列资格条件：

1、1970年以后出生的副处级以上领导干部，任职时间须满1年以上；

2、应具有大学本科以上学历，1975年以后出生的应具有全日制大学本科以上学历；

3、市（州）推荐对象应具有2年以上基层领导工作经历；省直部门推荐对象应具有2年以上基层工作经历；院校推荐对象应具有2年以上行政管理工作经历；

4、教育行政管理和组织协调能力强，院校推荐人选还应具有较强的教学和科研能力；

5、政治坚定，品德优良，有较强的开拓创新精神，业绩突出，群众公认，发展潜力较大；

6、身体健康、心理素质好。

（三）工作程序

1、推荐人选。按照组织推荐和个人自荐相结合的方式，分市（州）和部门按照规定条件和资格要求推荐培养对象人选。各地各部门应严把推荐人选质量关，推荐人选应经党委（党组）集体研究确定。其中，符合相关资格条件的后备干部应优先纳入选拔范围。

2、资格审查。根据选拔资格条件和培养对象的总体结构要求，省委组织部组织对各地各单位推荐人选进行资格审查，确定合格人员。

3、组织笔试。集中组织资格审查合格人员进行笔试。

4、全面考察。根据资格条件和笔试成绩，按照1:2的比例差额确定考察对象。省委组织部组织考察组，对考察对象进行深入考察，考察中进行面试和履历分析。

5、确定人选。省委组织部根据人选考察情况、笔试成绩及相关条件，研究确定集中培训对象。

6、集中培训。采取理论学习和实践锻炼相结合的方式进行集中培训。

7、全面测试。培训期间，省委组织部组织相关部门对培养对象的各方面素质和能力进行全方位考核、测评，综合分析测评结果，逐人提出培养方向。

8、跟踪培养。按照“重在培养、同样使用”的原则，逐人落实培养措施，加强实践锻炼。对各方面条件比较成熟的，及时安排到合适岗位。对需要进一步加强培养锻炼的，采取聘任、挂职、轮岗、交流任职等方式跟踪培养和重点管理。

（四）时间安排

此项工作从2013年1月开始启动，到6月底前基本结束。具体安排是：

1、制定工作方案（1月15日前）。在进行深入调研的基础上，拟定实施方案，下发推荐培养对象人选的通知。

2、确定培养对象（2月28日前）。组织推荐、考试、考察，确定集中培训对象。

3、集中培训、测评（3月3日左右开班，3月上旬至6月上旬）。对培养对象进行集中培训和考核测评。

4、确定培养措施（6月中下旬）。根据领导班子建设需要，依据考核、测试结果，研究确定培养措施。

（五）责任分工

此项工作在省委的统一领导下进行，省委组织部成立领导小组，常务副部长梁伟年同志任组长，副部长、省委老干部局局长陈绪群、省委高校工委书记、省教育厅党组书记、副厅长蔡民族、省教育厅厅长、党组副书记、省委高校工委副书记陈安丽同志任副组长。领导小组下设办公室，省委组织部部务委员、干部一处处长刘浩同志任办公室主任，办公室下设综合、组织、考务、考试测评、培训、跟班考察等6个工作组，负责教育管理类“年轻干部成长工程”各个阶段的具体工作。在总体方案之下，各个工作组负责拟定具体工作方案，报批后实施。一是方案形成阶段，由省委组织部干部一处牵头，会同相关部门拟定方案、下发通知（1月15日前完成）；二是人选推荐、资格审查、考试、考察阶段，由省委组织部干部三处牵头，负责具体审核、考试、考察工作（2月28日前完成）；三是集中培训阶段，由省委组织部干部教育处牵头，省委组织部相关干部处跟班参与管理、考核和测评工作，培训结束后将相关培训、考察、测评情况报综合组（6月底前完成）；四是跟踪培养管理阶段，由省委组织部相关干部处和省直相关部门参与具体工作。

三、市（州）、县（市、区）组织实施要求

按照分类规划、分层实施的原则，各市（州）、县（市、区）根据省委组织部统一要求，以领导班子后备人选为选拔培养重点，分层制定本地区教育管理类“年轻干部成长工程”实施方案，并报省委组织部备案，2013年8月底前完成选拔和集中培训工作。

各级党委（党组）及其组织人事部门要切实增强政治意识、大局意识和责任意识，加强组织领导，积极统筹协调，认真负责地做好优秀年轻干部培养对象人选的选拔培养工作。在人选确定上，要坚持“德才兼备、以德为先”的用人标准，严格执行《干部任用条例》的有关规定，重品德、重经历、重能力、重公认。在培训过程中，要继续采取“培训+测试+考察”三位一体模式，将分段式教学、高密度测试和零距离考察贯穿于培训全过程。集中培训时间，市县两级自行掌握，原则上不得少于2个月。